ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

BudgetFlow Lite

Веб-приложение для учёта личных финансов с AI-помощником

Версия документа: 1.0
Версия продукта: v0.1.0
Год: 2026

1. Назначение документа

Настоящий план управления проектом определяет порядок организации работ по разработке учебного MVP веб-приложения BudgetFlow Lite.

Документ фиксирует:

- состав команды;

- роли и зоны ответственности;

- этапы проекта;

- календарный план;

- подход к управлению задачами;

- правила коммуникации;

- порядок контроля качества;

- управление рисками;

- управление изменениями;

- критерии готовности проекта к защите.

План используется как основной управленческий документ команды при подготовке проекта к демонстрации.

2. Общая информация о проекте

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Название проекта | BudgetFlow Lite |
| Тип проекта | Учебное веб-приложение / MVP |
| Предметная область | Личные финансы |
| Основная цель | Создать локальное веб-приложение для учёта доходов, расходов, анализа баланса и экспорта отчёта |
| Команда | 2 человека |
| Версия релиза | v0.1.0 |
| Основной стек | Python, Streamlit, SQLite, Pandas, OpenPyXL, pytest |
| Модель управления | Agile / итеративная разработка |
| Основной формат запуска | Локально через streamlit run app.py |

3. Цель проекта

Цель проекта — разработать минимально жизнеспособную версию веб-приложения BudgetFlow Lite, которая позволяет пользователю:

- добавлять доходы и расходы;

- указывать дату, сумму, категорию и комментарий;

- просматривать таблицу операций;

- фильтровать операции;

- рассчитывать доходы, расходы и баланс;

- видеть график расходов по категориям;

- выгружать отчёт;

- получать базовую AI-рекомендацию по структуре расходов.

4. Подход к управлению проектом

Для проекта применяется итеративный Agile-подход. Он выбран, потому что команда небольшая, сроки ограничены, а функциональность MVP можно собирать постепенно.

Разработка делится на короткие этапы:

- Аналитика и документация.

- Проектирование структуры приложения.

- Разработка базового функционала.

- Добавление аналитики и экспорта.

- Тестирование.

- Упаковка проекта к защите.

Каждая итерация должна завершаться конкретным результатом: документом, рабочей функцией, тестом, диаграммой или частью презентации.

5. Состав команды и роли

| Участник | Проектная роль | Основная зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| Калабухов Богдан Денисович | Product Manager / Product Owner | Продуктовая идея, требования, user stories, backlog, документация, презентация, контроль соответствия чек-листу |
| Адамия Павел Мерабович | AI-assisted Developer / Vibe-coder | Реализация приложения, работа с AI-инструментами, код, тесты, GitHub, CI/CD, инструкция запуска |

Так как команда состоит из двух человек, часть ролей совмещается.

Product Manager дополнительно выполняет функции Business Analyst и Documentation Owner.

AI-assisted Developer дополнительно выполняет функции Full-cycle Developer, Test Automation Engineer и частично DevOps Engineer.

6. Распределение ответственности по направлениям

| Направление | Ответственный | Участие второго участника |
| --- | --- | --- |
| Выбор темы и формулировка проблемы | Product Manager | Consulted |
| Устав проекта | Product Manager | Informed |
| Техническое задание | Product Manager | Consulted |
| Product Backlog | Product Manager | Consulted |
| User Stories / Use Cases | Product Manager | Consulted |
| Архитектура приложения | AI-assisted Developer | Product Manager согласует |
| ER-модель | Product Manager + Developer | Совместно |
| UML-диаграммы | Product Manager | Developer консультирует |
| Реализация Streamlit-приложения | AI-assisted Developer | Product Manager проверяет сценарии |
| Работа с SQLite | AI-assisted Developer | Product Manager формулирует требования к данным |
| Аналитика и графики | AI-assisted Developer | Product Manager задаёт нужные показатели |
| AI-блок | Оба участника | Product Manager описывает, Developer реализует |
| Автотесты | AI-assisted Developer | Product Manager задаёт критические сценарии |
| Ручное тестирование | Product Manager | Developer исправляет дефекты |
| GitHub и CI/CD | AI-assisted Developer | Product Manager проверяет наличие артефактов |
| README и Deployment Guide | AI-assisted Developer | Product Manager редактирует |
| Презентация защиты | Product Manager | Developer даёт техническую часть |
| Демонстрация MVP | Оба участника | Совместно |

7. Этапы проекта

7.1. Этап 1. Инициация проекта

Цель: выбрать тему, определить проблему, цель, границы и конфигурацию проекта.

Работы:

- выбор темы проекта;

- формулировка названия;

- описание проблемы;

- определение цели;

- определение MVP;

- распределение ролей;

- выбор технологического стека;

- фиксация AI-блока.

Результат:

- тема проекта утверждена;

- подготовлен устав проекта;

- определена базовая проектная конфигурация.

Ответственный: Product Manager.

7.2. Этап 2. Аналитика и требования

Цель: описать, что должна делать система.

Работы:

- подготовка технического задания;

- описание пользовательских сценариев;

- подготовка user stories;

- формирование product backlog;

- определение критериев приёмки;

- описание функциональных и нефункциональных требований.

Результат:

- готово ТЗ;

- готов backlog;

- готовы user stories / use cases;

- определены критерии MVP.

Ответственный: Product Manager.

7.3. Этап 3. Проектирование

Цель: описать структуру будущего приложения до разработки.

Работы:

- проектирование структуры данных;

- описание сущностей: операция, категория, отчёт;

- подготовка ER-диаграммы;

- подготовка UML-диаграмм;

- описание архитектуры;

- определение модулей приложения.

Результат:

- ER-диаграмма;

- Use Case Diagram;

- Class Diagram;

- Activity Diagram;

- Sequence Diagram;

- Component Diagram;

- Deployment Diagram.

Ответственные: Product Manager + AI-assisted Developer.

7.4. Этап 4. Разработка MVP

Цель: создать рабочую версию приложения.

Работы:

- создание структуры проекта;

- настройка Streamlit-приложения;

- создание SQLite-базы;

- реализация добавления операций;

- реализация таблицы операций;

- реализация удаления операций;

- реализация фильтров;

- расчёт доходов, расходов и баланса;

- построение графика расходов;

- экспорт отчёта;

- реализация AI-рекомендации.

Результат:

- рабочее приложение BudgetFlow Lite v0.1.0;

- код размещён в GitHub;

- приложение запускается локально.

Ответственный: AI-assisted Developer.

7.5. Этап 5. Тестирование и контроль качества

Цель: подтвердить работоспособность ключевых функций.

Работы:

- подготовка автотестов;

- запуск pytest;

- ручная проверка пользовательских сценариев;

- проверка расчётов;

- проверка экспорта;

- проверка запуска приложения;

- фиксация дефектов;

- исправление критических ошибок.

Результат:

- минимум 5 автотестов;

- отчёт об автотестировании;

- отчёт о ручном тестировании;

- приложение готово к демонстрации.

Ответственные: AI-assisted Developer + Product Manager.

7.6. Этап 6. Упаковка и защита

Цель: подготовить проект к сдаче и демонстрации.

Работы:

- подготовка README;

- подготовка Deployment Guide;

- оформление Git Flow;

- описание CI/CD;

- подготовка release notes v0.1.0;

- подготовка презентации;

- подготовка демонстрационного сценария;

- финальная проверка чек-листа.

Результат:

- полный комплект артефактов;

- рабочее демо;

- презентация защиты.

Ответственные: оба участника.

8. Календарный план проекта

| Этап | Период | Основной результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Инициация | День 1 | Тема, устав, базовая конфигурация | Product Manager |
| Аналитика | День 1–2 | ТЗ, backlog, user stories | Product Manager |
| Проектирование | День 2–3 | UML/ER-диаграммы, архитектура | Product Manager + Developer |
| Разработка MVP | День 3–5 | Рабочее Streamlit-приложение | AI-assisted Developer |
| Тестирование | День 5–6 | Автотесты и ручные тесты | AI-assisted Developer + Product Manager |
| CI/CD и GitHub | День 6 | Репозиторий, GitHub Actions | AI-assisted Developer |
| Документация запуска | День 6–7 | README, Deployment Guide, release notes | AI-assisted Developer |
| Презентация | День 7 | Слайды и демо-сценарий | Product Manager |
| Финальная проверка | День 7 | Проект готов к защите | Оба участника |

Календарный план может быть уточнён в зависимости от фактических сроков сдачи, но последовательность этапов сохраняется.

9. Product Backlog верхнего уровня

| ID | Задача | Приоритет | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| PB-01 | Создать структуру проекта | Must | AI-assisted Developer |
| PB-02 | Настроить Streamlit-приложение | Must | AI-assisted Developer |
| PB-03 | Создать SQLite-базу данных | Must | AI-assisted Developer |
| PB-04 | Реализовать добавление операции | Must | AI-assisted Developer |
| PB-05 | Реализовать таблицу операций | Must | AI-assisted Developer |
| PB-06 | Реализовать фильтры | Must | AI-assisted Developer |
| PB-07 | Реализовать расчёт доходов, расходов и баланса | Must | AI-assisted Developer |
| PB-08 | Реализовать график расходов по категориям | Must | AI-assisted Developer |
| PB-09 | Реализовать экспорт отчёта | Should | AI-assisted Developer |
| PB-10 | Реализовать AI-рекомендацию | Should | AI-assisted Developer |
| PB-11 | Подготовить автотесты | Must | AI-assisted Developer |
| PB-12 | Настроить GitHub Actions | Should | AI-assisted Developer |
| PB-13 | Подготовить README и Deployment Guide | Must | AI-assisted Developer |
| PB-14 | Подготовить документацию проекта | Must | Product Manager |
| PB-15 | Подготовить презентацию защиты | Must | Product Manager |

Подробный backlog оформляется отдельным документом.

10. Правила коммуникации

Коммуникация внутри команды ведётся в мессенджере и через общий список задач.

Основные правила:

- Все важные решения фиксируются письменно.

- Новые идеи добавляются в backlog, но не включаются в MVP без согласования.

- Сначала закрываются Must-have функции.

- Если функция усложняет проект, она переносится в раздел развития.

- Product Manager проверяет соответствие результата требованиям.

- Developer сообщает о технических ограничениях до начала реализации.

- Перед защитой проводится финальный прогон демо.

11. Правила управления задачами

Для управления задачами используется простая доска статусов:

| Статус | Значение |
| --- | --- |
| To Do | Задача запланирована |
| In Progress | Задача выполняется |
| Review | Задача готова к проверке |
| Done | Задача завершена |

Приоритеты задач:

| Приоритет | Значение |
| --- | --- |
| Must | Обязательная функция для MVP |
| Should | Желательная функция |
| Could | Дополнительная функция |
| Won’t | Не входит в текущую версию |

12. Управление изменениями

Изменения в проекте допускаются, если они не срывают подготовку MVP.

Порядок внесения изменений:

- Участник формулирует изменение.

- Product Manager оценивает влияние на цель и сроки.

- Developer оценивает техническую сложность.

- Решение принимается совместно.

- Если изменение необязательно, оно переносится в backlog версии v0.2.0.

Критерии отклонения изменений:

- функция не нужна для защиты;

- реализация занимает слишком много времени;

- функция требует сложной архитектуры;

- функция не соответствует теме проекта;

- функция может быть описана как развитие после MVP.

13. Управление качеством

Качество проекта контролируется через:

- критерии приёмки;

- автотесты;

- ручные тест-кейсы;

- проверку запуска;

- проверку расчётов;

- ревью документации;

- проверку чек-листа артефактов.

13.1. Definition of Done

Задача считается завершённой, если:

- Функция реализована.

- Функция работает на демонстрационных данных.

- Нет критической ошибки при запуске.

- При необходимости добавлен тест.

- Изменения сохранены в Git.

- Документация обновлена, если функция влияет на описание проекта.

- Product Manager принял результат.

14. Управление рисками

Управление рисками ведётся через отдельный реестр рисков. На уровне плана управления фиксируются основные группы рисков:

| Категория | Пример риска | Общая мера |
| --- | --- | --- |
| Технические риски | Приложение не запускается на демо | Подготовить локальный backup и инструкцию запуска |
| Риски сроков | Не успеваем подготовить документы | Закрывать документы по чек-листу в приоритетном порядке |
| Риски качества | Ошибки в расчётах | Покрыть расчёты автотестами |
| Риски команды | Недостаток опыта кодинга | Использовать Streamlit и AI-assisted development |
| Риски объёма | Проект становится слишком сложным | Ограничить MVP базовыми функциями |
| Риски защиты | Неполный комплект артефактов | Финально пройтись по чек-листу преподавателя |

Подробный реестр рисков оформляется отдельным документом.

15. Управление конфигурацией

Проект хранится в GitHub-репозитории.

Минимальная структура репозитория:

budgetflow-lite/
├── app.py
├── db.py
├── analytics.py
├── ai_helper.py
├── requirements.txt
├── README.md
├── tests/
│   ├── test_analytics.py
│   ├── test_db.py
│   └── test_ai_helper.py
└── .github/
    └── workflows/
        └── ci.yml

Основная ветка main содержит стабильную версию проекта.

Рабочие изменения могут выполняться в ветках:

- feature/app-ui;

- feature/analytics;

- feature/export;

- feature/ai-helper;

- test/pytest;

- docs/readme.

16. Управление CI/CD

Для проекта используется GitHub Actions.

Минимальный pipeline должен выполнять:

- Установку Python.

- Установку зависимостей.

- Запуск pytest.

- Проверку успешного завершения тестов.

Цель CI/CD — подтвердить, что после изменений проект сохраняет работоспособность на уровне автоматических тестов.

17. Управление тестированием

Тестирование делится на два уровня:

17.1. Автотестирование

Автотесты проверяют:

- расчёт доходов;

- расчёт расходов;

- расчёт баланса;

- группировку расходов по категориям;

- формирование AI-рекомендации;

- корректную обработку пустого набора операций.

Минимальное количество автотестов: 5.

17.2. Ручное тестирование

Ручные тест-кейсы проверяют:

- добавление дохода;

- добавление расхода;

- фильтрацию операций;

- отображение дашборда;

- построение графика;

- экспорт отчёта;

- работу AI-рекомендации;

- запуск приложения по инструкции.

18. Управление релизом

Итоговый релиз проекта обозначается как v0.1.0.

В релиз должны входить:

- исходный код приложения;

- requirements.txt;

- README.md;

- Deployment Guide;

- автотесты;

- CI/CD pipeline;

- release notes;

- проектная документация;

- презентация защиты.

18.1. Критерии готовности релиза

Релиз готов, если:

- Приложение запускается локально.

- Основные функции MVP работают.

- Автотесты проходят.

- README содержит инструкцию запуска.

- Deployment Guide подготовлен.

- Документация закрывает основные пункты чек-листа.

- Подготовлен демонстрационный сценарий.

- Команда может показать приложение на защите.

19. Демонстрационный сценарий

На защите планируется показать следующий сценарий:

- Запуск приложения командой streamlit run app.py.

- Открытие главной страницы BudgetFlow Lite.

- Добавление дохода, например «Зарплата — 80 000».

- Добавление нескольких расходов: еда, транспорт, жильё, развлечения.

- Просмотр таблицы операций.

- Фильтрация операций по категории.

- Просмотр дашборда: доходы, расходы, баланс.

- Просмотр графика расходов по категориям.

- Получение AI-рекомендации.

- Экспорт отчёта.

- Краткое объяснение архитектуры, тестов и CI/CD.

20. Контрольные точки проекта

| Контрольная точка | Критерий прохождения |
| --- | --- |
| КТ-01. Тема утверждена | Есть название, проблема, цель |
| КТ-02. Документация начата | Есть устав и ТЗ |
| КТ-03. Требования готовы | Есть backlog и user stories |
| КТ-04. Архитектура описана | Есть ER и UML-диаграммы |
| КТ-05. MVP работает | Приложение запускается и выполняет основной сценарий |
| КТ-06. Тесты готовы | Есть минимум 5 pytest-тестов |
| КТ-07. CI/CD настроен | GitHub Actions запускает тесты |
| КТ-08. Проект упакован | README, Deployment Guide, release notes готовы |
| КТ-09. Защита готова | Есть презентация и демо-сценарий |

21. Итоговое заключение

План управления проектом BudgetFlow Lite определяет реалистичный порядок разработки учебного MVP силами команды из двух человек. С учётом ограниченных навыков программирования выбран простой стек на Python, Streamlit и SQLite, а техническая реализация строится с использованием AI-assisted development.

Основной акцент проекта делается на минимально достаточный, но рабочий функционал: добавление финансовых операций, аналитика, графики, экспорт отчёта и AI-рекомендация. Управление проектом строится вокруг чек-листа артефактов, коротких итераций, простого распределения ролей и контроля готовности через тесты, документацию и демонстрационный сценарий.