РЕЕСТР РИСКОВ

проекта BudgetFlow Lite

Веб-приложение для учёта личных финансов с AI-помощником

Версия документа: 1.0
Версия продукта: v0.1.0
Год: 2026

1. Назначение документа

Реестр рисков проекта BudgetFlow Lite фиксирует основные угрозы, которые могут повлиять на сроки, качество, полноту реализации и успешную защиту проекта.

Документ нужен для того, чтобы заранее определить:

- какие проблемы могут возникнуть в ходе проекта;

- насколько они вероятны;

- как сильно они повлияют на результат;

- кто отвечает за контроль риска;

- какие меры нужно принять заранее;

- что делать, если риск наступит.

Проект выполняется небольшой командой из двух человек, поэтому основное внимание уделяется рискам сроков, технической реализации, качества кода, тестирования, документации и демонстрации MVP.

2. Методика оценки рисков

Для оценки рисков используются три параметра:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Вероятность | Низкая / Средняя / Высокая |
| Влияние | Низкое / Среднее / Высокое |
| Уровень риска | Низкий / Средний / Высокий / Критический |

Уровень риска определяется по сочетанию вероятности и влияния.

| Вероятность | Влияние | Уровень |
| --- | --- | --- |
| Низкая | Низкое | Низкий |
| Низкая | Среднее | Низкий |
| Низкая | Высокое | Средний |
| Средняя | Низкое | Низкий |
| Средняя | Среднее | Средний |
| Средняя | Высокое | Высокий |
| Высокая | Низкое | Средний |
| Высокая | Среднее | Высокий |
| Высокая | Высокое | Критический |

3. Реестр рисков

| ID | Категория | Риск | Последствие | Вероятность | Влияние | Уровень | Меры предупреждения | План реагирования | Владелец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Команда | Недостаток опыта программирования у участников | Задержка разработки, ошибки в коде, сложность запуска приложения | Высокая | Среднее | Высокий | Использовать простой стек Streamlit + SQLite; применять AI-assisted development; не усложнять архитектуру | Сократить функционал до Must-have; оставить только добавление операций, таблицу, аналитику и экспорт | AI-assisted Developer |
| R-02 | Сроки | Не успеваем подготовить полный комплект документации | Потеря баллов по чек-листу, неполная защита | Средняя | Высокое | Высокий | Делать документы по очереди; использовать единый стиль; сверяться с чек-листом | Сначала закрыть обязательные документы: устав, ТЗ, backlog, RACI, риски, тесты, README, Deployment Guide | Product Manager |
| R-03 | Объём проекта | Команда начинает добавлять лишние функции сверх MVP | Увеличение сложности, рост сроков, риск не завершить рабочую версию | Средняя | Среднее | Средний | Зафиксировать границы MVP; использовать MoSCoW-приоритизацию | Перенести лишние функции в roadmap v0.2.0 или v1.0.0 | Product Manager |
| R-04 | Техническая реализация | Приложение не запускается локально на демонстрационном устройстве | Невозможность показать MVP на защите | Средняя | Высокое | Высокий | Подготовить requirements.txt, Deployment Guide, demo-data и заранее проверить запуск | Показать резервный запуск на другом устройстве или подготовить скриншоты основного сценария | AI-assisted Developer |
| R-05 | Данные | Ошибка при сохранении операций в SQLite | Потеря данных, невозможность показать таблицу операций и аналитику | Средняя | Высокое | Высокий | Проверить создание БД, структуру таблицы и функцию добавления операции | Перейти на временное хранение через CSV-файл или demo-data, исправить SQLite-модуль после защиты | AI-assisted Developer |
| R-06 | Аналитика | Неверный расчёт доходов, расходов или баланса | Пользователь видит неправильные финансовые показатели | Средняя | Высокое | Высокий | Вынести расчёты в отдельный модуль; покрыть расчёты автотестами | Упростить аналитику до базовых формул: доходы, расходы, баланс | AI-assisted Developer |
| R-07 | Визуализация | График расходов по категориям не отображается | Снижается демонстрационная ценность проекта | Средняя | Среднее | Средний | Использовать стандартные графики Streamlit/Pandas; проверить график на demo-data | Оставить таблицу группировки по категориям как резервный вариант | AI-assisted Developer |
| R-08 | Экспорт | CSV/XLSX-отчёт не формируется или скачивается с ошибкой | Не закрывается функция отчётности | Средняя | Среднее | Средний | Сначала реализовать CSV как простой вариант; XLSX сделать дополнительным | На защите показать CSV-экспорт, XLSX перенести в развитие | AI-assisted Developer |
| R-09 | AI-блок | AI-рекомендация выглядит слишком примитивной или неубедительной | Преподаватель может посчитать AI-блок формальным | Средняя | Среднее | Средний | Описать AI-блок на двух уровнях: AI-assisted development и пользовательская рекомендация | Подчеркнуть, что в MVP AI-блок является вспомогательным, а не ядром продукта | Product Manager |
| R-10 | Тестирование | Не подготовлено минимум 5 автотестов | Не закрывается пункт чек-листа по тестированию | Средняя | Высокое | Высокий | Тестировать не интерфейс, а простые функции аналитики | Написать минимальные тесты: доходы, расходы, баланс, категории, рекомендация | AI-assisted Developer |
| R-11 | CI/CD | GitHub Actions не запускается или падает | Нельзя показать зелёную сборку | Средняя | Среднее | Средний | Сделать максимально простой workflow: install + pytest | Показать локальный прогон pytest и описать CI/CD как настроенный/планируемый элемент | AI-assisted Developer |
| R-12 | Git | Ошибки в структуре репозитория или неаккуратные коммиты | Проект выглядит слабо оформленным технически | Средняя | Среднее | Средний | Подготовить README, .gitignore, requirements.txt, простую структуру папок | Описать Git Flow и привести примеры Conventional Commits в документации | AI-assisted Developer |
| R-13 | Требования | Требования в документации не совпадают с фактическим MVP | На защите могут возникнуть вопросы о несоответствии | Средняя | Высокое | Высокий | Писать требования только под реально реализуемые функции | Пометить сложные функции как Should/Could или перенести в развитие | Product Manager |
| R-14 | Демонстрация | На защите команда не может быстро объяснить проект | Снижается качество защиты, даже если код работает | Средняя | Среднее | Средний | Подготовить демонстрационный сценарий и распределить речь между участниками | Product Manager рассказывает продукт и документы, Developer показывает код и запуск | Product Manager |
| R-15 | Безопасность | В проект случайно попадают реальные финансовые данные | Риск конфиденциальности и некорректного использования данных | Низкая | Высокое | Средний | Использовать только демонстрационные данные; не публиковать реальную БД | Удалить реальную БД из репозитория, заменить demo-data | Product Manager |
| R-16 | Зависимости | Ошибка установки библиотек из requirements.txt | Приложение не запускается в новой среде | Средняя | Среднее | Средний | Зафиксировать минимальные зависимости: streamlit, pandas, openpyxl, pytest | Упростить зависимости, убрать необязательные библиотеки | AI-assisted Developer |
| R-17 | Интерфейс | Интерфейс получается неудобным или перегруженным | Пользователю сложно пройти основной сценарий | Средняя | Низкое | Низкий | Использовать стандартные компоненты Streamlit; не делать сложный дизайн | Оставить только одну страницу с формой, таблицей, дашбордом и графиком | Product Manager |
| R-18 | Дублирование документов | Документы повторяют друг друга и выглядят шаблонно | Снижается качество восприятия проекта | Средняя | Среднее | Средний | Для каждого документа зафиксировать отдельное назначение | Сократить повторяющиеся блоки и оставить уникальные разделы | Product Manager |
| R-19 | Несогласованность ролей | В документации неясно, кто за что отвечал | Возникают вопросы по командной работе | Низкая | Среднее | Низкий | Подготовить RACI и одинаково описывать роли во всех документах | На защите кратко объяснить: один участник — продукт, второй — AI/vibe-coding | Product Manager |
| R-20 | Финальная упаковка | Проект работает, но не собран в понятный комплект | Сложно проверять, запускать и защищать проект | Средняя | Высокое | Высокий | Подготовить финальную структуру папок, README, Deployment Guide и release notes | Провести финальную проверку по чек-листу и удалить лишние файлы | Оба участника |

4. Критические риски проекта

К критическим или наиболее важным для контроля относятся следующие риски:

| ID | Риск | Почему важен |
| --- | --- | --- |
| R-01 | Недостаток опыта программирования | Команда прямо ограничена в кодинге, поэтому стек должен быть максимально простым |
| R-02 | Неполный комплект документации | По заданию оценивается не только код, но и полный набор артефактов |
| R-04 | Приложение не запускается на демо | Даже хороший проект трудно защитить без работающего сценария |
| R-06 | Ошибки в расчётах | Для финансового приложения расчёты являются основной ценностью |
| R-10 | Нет автотестов | Тесты отдельно требуются в чек-листе |
| R-13 | Несовпадение требований и реализации | Документация должна описывать реальный MVP, а не фантазийную промышленную систему |

5. Стратегия управления рисками

В проекте применяется стратегия минимизации сложности. Команда сознательно выбирает простой стек и ограниченный набор функций, чтобы повысить вероятность завершения MVP.

Основные принципы управления рисками:

- Сначала реализуются только Must-have функции.

- Все сложные идеи переносятся в roadmap v0.2.0 или v1.0.0.

- Документация пишется под реальную реализацию, а не наоборот.

- Кодовая часть должна быть простой и запускаемой локально.

- Расчётные функции выносятся отдельно, чтобы их можно было легко тестировать.

- AI используется как помощник, а не как критически важный внешний сервис.

- Для демонстрации заранее готовятся demo-data и сценарий показа.

6. План реагирования на основные риски

6.1. Если не успеваем с кодом

Если команда не успевает реализовать весь функционал, приоритет сохраняется за следующим минимумом:

- Добавление операции.

- Таблица операций.

- Расчёт доходов.

- Расчёт расходов.

- Расчёт баланса.

- График расходов по категориям.

- README и инструкция запуска.

Фильтры, XLSX-экспорт и расширенная AI-рекомендация могут быть перенесены в Should/Could.

6.2. Если не работает SQLite

Если возникают проблемы с SQLite, допускается временный резервный вариант:

- хранение операций в CSV-файле;

- использование демонстрационного DataFrame;

- описание SQLite как целевой реализации MVP.

Но основной план проекта остаётся SQLite, так как это более корректно для ER-диаграммы и документации.

6.3. Если не работает AI-рекомендация

Если интеграция с внешним AI API оказывается сложной, AI-блок реализуется как rule-based рекомендация на основе крупнейшей категории расходов.

Например:

- если крупнейшая категория — «Развлечения», система предлагает установить лимит на развлечения;

- если расходы превышают доходы, система предлагает пересмотреть обязательные и необязательные траты;

- если данных мало, система предлагает добавить больше операций для анализа.

В документации при этом фиксируется, что AI использовался также как инструмент разработки: для генерации кода, тестов и документации.

6.4. Если не работает CI/CD

Если GitHub Actions не запускается, команда должна:

- Проверить файл .github/workflows/ci.yml.

- Упростить workflow до установки зависимостей и запуска pytest.

- Подготовить локальный скрин успешного pytest.

- Описать CI/CD как настроенный элемент или как ограничение, если проблема не устранена.

6.5. Если не хватает документации

Если времени мало, сначала готовятся документы, которые прямо закрывают чек-лист:

- Устав проекта.

- Техническое задание.

- RACI.

- Реестр рисков.

- Product Backlog.

- User Stories / Use Cases.

- UML/ER-диаграммы.

- README.

- Deployment Guide.

- Отчёт о тестировании.

- Презентация.

7. Владельцы рисков

| Владелец | Зоны контроля |
| --- | --- |
| Product Manager | Тема, требования, документация, backlog, риски, соответствие чек-листу, презентация |
| AI-assisted Developer | Код, запуск, SQLite, тесты, GitHub, CI/CD, экспорт, техническая инструкция |
| Оба участника | Демонстрация, финальная проверка, релиз v0.1.0 |

8. Мониторинг рисков

Контроль рисков проводится на каждом этапе проекта.

| Этап | Что проверяется |
| --- | --- |
| Инициация | Тема реалистична, границы MVP не завышены |
| Аналитика | Требования соответствуют уровню команды |
| Проектирование | Диаграммы описывают реальный продукт |
| Разработка | Приложение запускается, ключевые функции работают |
| Тестирование | Расчёты покрыты тестами |
| CI/CD | Автотесты можно запускать локально и в GitHub |
| Упаковка | README, Deployment Guide и презентация готовы |
| Перед защитой | Пройден демонстрационный сценарий |

9. Остаточные риски

Даже после мер предупреждения в проекте остаются некоторые риски:

| Риск | Причина сохранения |
| --- | --- |
| Ограниченная функциональность MVP | Проект сознательно упрощён под возможности команды |
| Нет промышленной безопасности | Приложение учебное и локальное |
| Нет банковских интеграций | Интеграции слишком сложны для версии v0.1.0 |
| AI-блок частично имитационный | В MVP важнее показать принцип, чем строить полноценную AI-систему |
| Ограниченная масштабируемость | Streamlit + SQLite подходят для учебного MVP, но не для промышленной нагрузки |

Эти риски принимаются командой, так как не мешают достижению основной цели проекта — подготовить рабочий учебный MVP и полный комплект артефактов.

10. Итоговое заключение

Реестр рисков показывает, что основной риск проекта BudgetFlow Lite связан не с предметной областью, а с ограничениями команды: небольшой состав, слабая работа с кодом и необходимость быстро подготовить полный комплект проектных артефактов.

Для снижения рисков выбран простой стек Streamlit + SQLite, ограниченный функционал MVP и AI-assisted development. Такой подход позволяет сосредоточиться на ключевой цели: создать рабочее локальное приложение, подтвердить его тестами и оформить проект по требованиям дисциплины.

Главный принцип управления рисками: не усложнять продукт сверх минимально необходимого уровня и последовательно закрывать пункты чек-листа преподавателя.