ROADMAP ПРОЕКТА

BudgetFlow Lite

Веб-приложение для учёта личных финансов с AI-помощником

Версия документа: 1.0
Версия продукта: v0.1.0
Год: 2026

1. Назначение roadmap

Roadmap проекта BudgetFlow Lite описывает последовательность разработки учебного MVP веб-приложения для учёта личных финансов.

Документ показывает:

- этапы проекта;

- цели каждого этапа;

- ключевые результаты;

- распределение работ между участниками;

- контрольные точки;

- ожидаемое состояние продукта на каждом шаге.

Roadmap используется для планирования работ, контроля прогресса и подготовки проекта к защите.

2. Общая логика развития проекта

Проект развивается от простого прототипа к готовому MVP.

Сначала фиксируется продуктовая идея и требования, затем проектируется структура приложения, после этого создаётся рабочий код, добавляются аналитика, экспорт, AI-блок, тесты и документация.

Основная цель roadmap — не распыляться на лишние функции, а последовательно довести до готовности минимальную версию v0.1.0.

3. Целевая версия продукта

Целевая версия: BudgetFlow Lite v0.1.0

В этой версии пользователь должен уметь:

- добавить доход;

- добавить расход;

- указать дату, категорию, сумму и комментарий;

- посмотреть таблицу операций;

- отфильтровать операции;

- увидеть сумму доходов;

- увидеть сумму расходов;

- увидеть баланс;

- посмотреть график расходов по категориям;

- выгрузить отчёт;

- получить базовую AI-рекомендацию по структуре расходов.

4. Этапы roadmap

| Этап | Название | Цель | Основной результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап 0 | Инициация | Зафиксировать тему, проблему, цель и состав команды | Утверждённая тема и устав проекта |
| Этап 1 | Аналитика | Описать требования, сценарии и backlog | ТЗ, user stories, product backlog |
| Этап 2 | Проектирование | Описать структуру данных и архитектуру | ER-модель, UML-диаграммы, архитектурное описание |
| Этап 3 | Базовый MVP | Реализовать добавление и хранение операций | Рабочее приложение с таблицей операций |
| Этап 4 | Аналитика | Добавить расчёты, фильтры и графики | Дашборд доходов, расходов, баланса и категорий |
| Этап 5 | Экспорт и AI-блок | Добавить выгрузку отчёта и рекомендацию | CSV/XLSX-отчёт и AI-рекомендация |
| Этап 6 | Тестирование и CI/CD | Подтвердить работоспособность проекта | Автотесты, ручные тесты, GitHub Actions |
| Этап 7 | Упаковка и защита | Подготовить комплект артефактов | README, Deployment Guide, release notes, презентация |

5. Roadmap по итерациям

Sprint 0. Инициация и выбор темы

Цель: определить, что именно разрабатывает команда и зачем нужен проект.

Работы:

- выбрать тему проекта;

- сформулировать проблему;

- определить целевого пользователя;

- описать цель MVP;

- выбрать простой технологический стек;

- распределить роли между двумя участниками;

- зафиксировать AI-блок.

Результат:

- тема BudgetFlow Lite утверждена;

- определены границы MVP;

- подготовлен устав проекта.

Ответственный: Product Manager.

Sprint 1. Аналитика и требования

Цель: описать будущую систему с точки зрения пользователя и преподавательского чек-листа.

Работы:

- подготовить техническое задание;

- описать функциональные требования;

- описать нефункциональные требования;

- сформировать user stories;

- подготовить use cases;

- сформировать product backlog;

- определить критерии приёмки;

- описать ограничения MVP.

Результат:

- готово ТЗ;

- готов backlog;

- готовы user stories;

- понятно, какие функции обязательны для версии v0.1.0.

Ответственный: Product Manager.

Sprint 2. Проектирование приложения

Цель: описать структуру продукта до начала активной разработки.

Работы:

- определить сущности приложения;

- описать структуру SQLite-базы;

- подготовить ER-диаграмму;

- подготовить Use Case Diagram;

- подготовить Class Diagram;

- подготовить Activity Diagram;

- подготовить Sequence Diagram;

- подготовить Component Diagram;

- подготовить Deployment Diagram;

- описать архитектуру приложения.

Результат:

- есть проектная модель системы;

- понятно, какие модули должны быть в коде;

- документация соответствует будущей реализации.

Ответственные: Product Manager + AI-assisted Developer.

Sprint 3. Базовая реализация MVP

Цель: создать первую рабочую версию приложения, где можно добавлять и хранить операции.

Работы:

- создать структуру проекта;

- создать файл app.py;

- создать модуль работы с базой данных;

- настроить SQLite;

- реализовать форму добавления операции;

- реализовать сохранение операции;

- реализовать таблицу операций;

- реализовать удаление операции;

- подготовить демонстрационные данные.

Результат:

- приложение запускается локально;

- пользователь может добавить доход или расход;

- операции сохраняются;

- список операций отображается в интерфейсе.

Ответственный: AI-assisted Developer.

Sprint 4. Аналитика и визуализация

Цель: добавить ценность продукта через расчёты и графики.

Работы:

- реализовать расчёт общей суммы доходов;

- реализовать расчёт общей суммы расходов;

- реализовать расчёт баланса;

- реализовать подсчёт количества операций;

- реализовать определение крупнейшей категории расходов;

- добавить фильтр по периоду;

- добавить фильтр по категории;

- добавить фильтр по типу операции;

- построить график расходов по категориям;

- вывести дашборд с ключевыми метриками.

Результат:

- пользователь видит финансовую картину за выбранный период;

- дашборд показывает доходы, расходы и баланс;

- график показывает структуру расходов.

Ответственный: AI-assisted Developer.

Sprint 5. Экспорт и AI-блок

Цель: добавить функции, которые повышают полезность и демонстрационную ценность проекта.

Работы:

- реализовать экспорт операций в CSV;

- реализовать экспорт операций в XLSX;

- сделать экспорт с учётом фильтров;

- реализовать простую AI-рекомендацию;

- описать, что рекомендация не является финансовой консультацией;

- описать AI-assisted development в документации.

Результат:

- пользователь может скачать отчёт;

- система формирует текстовую рекомендацию по расходам;

- AI-блок зафиксирован как часть проекта.

Ответственные: AI-assisted Developer + Product Manager.

Sprint 6. Тестирование и CI/CD

Цель: подтвердить работоспособность проекта и закрыть технические пункты чек-листа.

Работы:

- подготовить минимум 5 автотестов;

- проверить расчёт доходов;

- проверить расчёт расходов;

- проверить расчёт баланса;

- проверить группировку по категориям;

- проверить AI-рекомендацию;

- подготовить отчёт о ручном тестировании;

- настроить GitHub Actions;

- проверить успешный запуск тестов.

Результат:

- тесты проходят локально;

- GitHub Actions запускает pytest;

- есть отчёт об автотестировании;

- есть отчёт о ручной проверке.

Ответственный: AI-assisted Developer.

Sprint 7. Упаковка релиза и защита

Цель: подготовить проект к сдаче.

Работы:

- подготовить README.md;

- подготовить Deployment Guide;

- подготовить Release Notes v0.1.0;

- проверить комплект документации;

- подготовить презентацию;

- подготовить демонстрационный сценарий;

- провести финальный прогон приложения;

- проверить, что проект запускается одной командой.

Результат:

- сформирован релиз v0.1.0;

- проект готов к демонстрации;

- команда готова объяснить продуктовую и техническую части.

Ответственные: оба участника.

6. Roadmap в виде таблицы

| Спринт | Период | Цель | Основные задачи | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | День 1 | Инициация | Тема, проблема, цель, роли, стек | Устав проекта | Product Manager |
| Sprint 1 | День 1–2 | Аналитика | ТЗ, user stories, backlog, критерии приёмки | Требования готовы | Product Manager |
| Sprint 2 | День 2–3 | Проектирование | ER, UML, архитектура, структура модулей | Модель системы | Product Manager + Developer |
| Sprint 3 | День 3–5 | Базовый MVP | Streamlit, SQLite, добавление операций, таблица | Рабочий прототип | AI-assisted Developer |
| Sprint 4 | День 5–6 | Аналитика | Фильтры, расчёты, графики, дашборд | Аналитический MVP | AI-assisted Developer |
| Sprint 5 | День 6 | Экспорт и AI | CSV/XLSX, рекомендация, AI-блок | Отчёт и AI-помощник | Developer + Product Manager |
| Sprint 6 | День 6–7 | Качество | pytest, ручные тесты, CI/CD | Подтверждение качества | AI-assisted Developer |
| Sprint 7 | День 7 | Защита | README, Deployment Guide, release notes, презентация | Готовый комплект | Оба участника |

7. Контрольные точки roadmap

| ID | Контрольная точка | Критерий выполнения |
| --- | --- | --- |
| KT-01 | Тема утверждена | Название, проблема и цель проекта зафиксированы |
| KT-02 | Устав готов | Описаны границы, команда, стек, KPI и AI-блок |
| KT-03 | ТЗ готово | Описаны функциональные и нефункциональные требования |
| KT-04 | Backlog готов | Есть минимум 10 задач с приоритетами |
| KT-05 | Диаграммы готовы | Подготовлены ER и UML-диаграммы |
| KT-06 | MVP запускается | Приложение открывается через Streamlit |
| KT-07 | Операции работают | Доходы и расходы можно добавить и увидеть в таблице |
| KT-08 | Аналитика работает | Доходы, расходы, баланс и категории считаются корректно |
| KT-09 | Экспорт работает | CSV или XLSX-файл формируется |
| KT-10 | AI-блок работает | Система формирует текстовую рекомендацию |
| KT-11 | Тесты проходят | Минимум 5 pytest-тестов успешны |
| KT-12 | CI/CD настроен | GitHub Actions запускает тесты |
| KT-13 | Документация готова | README и Deployment Guide подготовлены |
| KT-14 | Презентация готова | Есть 5–7 слайдов и демо-сценарий |
| KT-15 | Релиз готов | Версия v0.1.0 готова к защите |

8. Версионная roadmap

Версия v0.1.0 — учебный MVP

Функции:

- добавление доходов и расходов;

- хранение операций в SQLite;

- таблица операций;

- фильтры;

- расчёт доходов, расходов и баланса;

- график расходов по категориям;

- экспорт отчёта;

- AI-рекомендация;

- автотесты;

- локальный запуск.

Статус: целевая версия для защиты.

Версия v0.2.0 — расширение продукта

Возможные функции:

- лимиты по категориям;

- регулярные платежи;

- импорт CSV из банка;

- расширенная аналитика по месяцам;

- сравнение периодов;

- улучшенный AI-анализ расходов.

Статус: направление развития после защиты.

Версия v1.0.0 — полноценное приложение

Возможные функции:

- авторизация пользователей;

- облачное хранение данных;

- PWA-режим;

- мобильная адаптация;

- семейный бюджет;

- интеграции с внешними сервисами;

- уведомления;

- прогноз бюджета.

Статус: долгосрочное развитие.

9. Приоритеты roadmap

Приоритет разработки определяется по принципу MoSCoW.

| Приоритет | Значение для проекта |
| --- | --- |
| Must | Без этой функции MVP нельзя считать готовым |
| Should | Желательная функция, повышающая качество проекта |
| Could | Дополнительная функция, реализуется при наличии времени |
| Won’t | Не входит в версию v0.1.0 |

Must-have для v0.1.0

- добавление операции;

- хранение операций;

- таблица операций;

- расчёт доходов;

- расчёт расходов;

- расчёт баланса;

- график расходов;

- локальный запуск;

- README;

- минимум 5 автотестов.

Should-have для v0.1.0

- фильтры;

- экспорт отчёта;

- AI-рекомендация;

- GitHub Actions;

- Release Notes.

Could-have для v0.1.0

- XLSX вместо CSV;

- динамика по датам;

- лимиты по категориям;

- улучшенный интерфейс.

Won’t-have для v0.1.0

- банковские интеграции;

- авторизация;

- облачный деплой;

- мобильное приложение;

- полноценная ML-модель;

- хранение платёжных данных.

10. Зависимости между этапами

| Зависимость | Описание |
| --- | --- |
| ТЗ зависит от устава | Сначала фиксируется тема и цель, затем требования |
| Backlog зависит от ТЗ | Задачи разработки формируются на основе требований |
| Диаграммы зависят от требований | UML и ER строятся по функциям MVP |
| Код зависит от архитектуры | Разработка идёт после определения структуры модулей |
| Тесты зависят от кода | Автотесты пишутся под реализованные функции |
| CI/CD зависит от тестов | Pipeline имеет смысл после появления pytest |
| Deployment Guide зависит от структуры проекта | Инструкция запуска пишется после фиксации файлов и зависимостей |
| Презентация зависит от готовности продукта | Слайды должны отражать фактический результат |

11. Риски roadmap

| Риск | Влияние на roadmap | Мера реагирования |
| --- | --- | --- |
| Команда не успевает реализовать все функции | Сдвиг сроков разработки | Сначала делать Must-have, остальное переносить в v0.2.0 |
| Сложности с кодом | Задержка MVP | Использовать Streamlit и AI-assisted development |
| Ошибки в аналитике | Неверные показатели бюджета | Покрыть расчёты автотестами |
| Проблемы с экспортом | Не закрывается часть функционала | Сделать CSV как минимальный вариант, XLSX как дополнительный |
| Не работает CI/CD | Не закрывается технический пункт | Подготовить локальный отчёт pytest и упростить workflow |
| Слишком сложный AI-блок | Риск не успеть | Сделать рекомендацию на основе правил, а AI описать как ассистента разработки |

12. Критерии завершения roadmap

Roadmap считается выполненной, если:

- Подготовлена основная проектная документация.

- Реализовано рабочее Streamlit-приложение.

- Пользователь может добавить доход и расход.

- Операции сохраняются и отображаются.

- Аналитика рассчитывается корректно.

- График расходов отображается.

- Отчёт выгружается.

- AI-рекомендация формируется.

- Есть минимум 5 автотестов.

- Есть README и Deployment Guide.

- Проект можно запустить локально.

- Подготовлена презентация защиты.

13. Итоговое описание roadmap

Roadmap проекта BudgetFlow Lite построена вокруг поэтапного создания простого, но завершённого учебного MVP. Сначала команда фиксирует идею и требования, затем проектирует структуру приложения, реализует базовый функционал, добавляет аналитику, экспорт и AI-блок, после чего закрывает тестирование, CI/CD, документацию и презентацию.

Такой подход позволяет команде из двух человек не перегружать проект сложной архитектурой, но при этом показать полный цикл разработки приложения: от продуктовой идеи до рабочего релиза v0.1.0.